## 省汇总 (2)
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 145249 | 87392.5844 |  | 60.17%
|  |  | 其中：中央补助 | 145249 | 87392.5844 |  | 60.17%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；对退化草原开展生态修复治理，实现草原生态保护和恢复；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 天保工程实施单位职工实现“应保尽保，足额缴费”，退耕还林成果进一步巩固，完善退耕还林政策补助面积16.42万亩，保障新一轮退耕任务，退耕农户满意度达85%。选聘生态护林员5.4万名。完成大熊猫国家公园四川片区的勘界和自然资源调查监测8622平方公里，开展巡逻管护工作7.27万人次，以大熊猫公园为主体的自然保护地体系进一步健全，森林资源得到有效管护。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 30
|  |  | 天然林资源森林蓄积量（立方米） |  | ≥160652.53 | 165400
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 16.4535 | 16.4164 | 米易县因部分林农将生态林改种为经济林不符合兑现条件，经核实符合兑现条件的面积为0.1595万亩，下步督促相关林农将林种不符合要求地块上的植被进行合理更换，使其最终符合林种要求。内江市中区36.35亩林地征占用后不再发放补助。南充市嘉陵区有48.83亩任务（补助资金0.61万元）因不符合补助政策和拨付条件暂未拨付，已责令立即整改，待整改完成后立即拨付到位。
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 26.63 | 26.3272 | 部分小班保存率不达标，待补植验收合格后兑现。整改措施：加快验收和信息推送进度。
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 45 | 43.5199 | 部分小班保存率不达标，待补植验收合格后兑现。整改措施：加快验收和信息推送进度。
|  |  | 新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 退化草原生态修复治理面积（万亩） |  | 109.9 | 124.8 | 该项目需要跨年度实施，2022年全面完成。
草原边境防火隔离带建设（公里）
|  |  | 草原有害生物防治面积（万亩） |  | 800 | 765 | 该项目需要跨年度实施，2022年全面完成。
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 34075 | 54345
|  |  | 自然资源监测覆盖面积（平方公里） |  | ≥8000 | 8622
|  |  | 开展巡护管护工作（人次） |  | ≥50000 | 72735
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | 90%
|  |  | 原住居民（户）参与国家公园管护率（%） |  | ≥80% | 85%
|  |  | 对园区内不同种类自然资源资产的管理覆盖率（%） |  | ≥60% | 63%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | 99.8%
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | 97.6%
|  |  | 按计划任务完成率（%） |  | ≥90% | 50% | 受疫情、调查项目实施季节、资金下达时间晚、因国家公园边界调整造成勘界立标项目推进慢等因素影响，资金项目整体执行情况偏慢。将加快推进加快执行，开展专项督导，加强资金、项目管理，倒排工期加快建设进度，加快资金执行工作。
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导园区原住民生产生活方式逐步转型 |  | 取得一定效果 | 取得一定效果
|  | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  |  | 野生动物栖息地连通性 |  | 增强 | 增强
|  |  | 生态系统和生物多样性 |  | 得到有效保护 | 得到有效保护
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
|  |  | 大熊猫等珍稀濒危物种种群数量 |  | 持续增长 | 持续增长
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | 85%
|  |  | 国家公园所在地公众满意度（%） |  | ≥80% | 85%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 省汇总
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 128107 | 83191.1644 |  | 64.94%
|  |  | 其中：中央补助 | 128107 | 83191.1644 |  | 64.94%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；对退化草原开展生态修复治理，实现草原生态保护和恢复；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 天保工程实施单位职工实现“应保尽保，足额缴费”，退耕还林成果进一步巩固，完善退耕还林政策补助面积16.42万亩，保障新一轮退耕任务，退耕农户满意度达85%。选聘生态护林员5.4万名。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 30
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 16.4535 | 16.4164 | 米易县因部分林农将生态林改种为经济林不符合兑现条件，经核实符合兑现条件的面积为0.1595万亩，下步督促相关林农将林种不符合要求地块上的植被进行合理更换，使其最终符合林种要求。内江市中区36.35亩林地征占用后不再发放补助。南充市嘉陵区有48.83亩任务（补助资金0.61万元）因不符合补助政策和拨付条件暂未拨付，已责令立即整改，待整改完成后立即拨付到位。
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 26.63 | 26.3272 | 部分小班成活率不达标，待补植验收合格后兑现。整改措施：加快验收和信息推送进度。
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 45 | 43.5199 | 部分小班成活率不达标，待补植验收合格后兑现。整改措施：加快验收和信息推送进度。
|  |  | 新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 退化草原生态修复治理面积（万亩） |  | 109.9 | 0 | 该项目需要跨年度实施，2022年全面完成。
草原边境防火隔离带建设（公里）
|  |  | 草原有害生物防治面积（万亩） |  | 865 | 0 | 该项目需要跨年度实施，2022年全面完成。
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 34075 | 54345
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | 90%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | 99.8%
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | 97.6%
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | 85%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 成都
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 |  | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 成都市财政局、成都市公园城市建设管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 94.57 | 79.76 |  |  |  | 84.34%
|  |  | 其中：中央补助 | 94.57 | 79.76 |  |  |  | 84.34%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定;完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果：天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险使用中央资金8.34万元；完善退耕还林政策0.58459万亩
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施
[5 empty] | 目标值 | 资金 | 完成值 | 资金
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 23 | 36.26 | 8.34 | 彭州市未使用，5名管护人员由彭州市财政统筹；蒲江县1.54万元未使用，4名管护人员由县级财政统筹；崇州市、都江堰市未使用。加强宣导。
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.5858 | 73.23 | 0.58459 | 73.08 | 邛崃市征占12.09亩。
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  |  | -1.66 |  | -1.66 | 简阳市退还财政资金
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
聘用生态护林员人数（人）
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90 |  | ≥95
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90 |  | ≥96
新一轮退耕还林还草补助兑现率（%）
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 |  | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 |  | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80 |  | ≥92
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财务监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 自贡
附件2
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 自贡市自然资源和规划局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 78.97 | 63 |  | 79.78%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 75.65 | 59.68 |  | 78.89%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 3.32 | 3.32 |  | 100%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 12
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 0.05 | 0.05
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 0.11 | 0.11
|  | 质量指标 | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | 98%
|  | 时效指标 | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | 1
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 |  | 自贡无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  |  | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | 89.65%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 攀枝花
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 攀枝花市财政局、攀枝花市林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1450.96 | 1209.6 |  | 83.37%
|  |  | 其中：中央补助 | 1450.96 | 1209.6 |  | 83.37%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，达到应保尽保确保，林区和谐稳定；完善退耕还林政策，给予0.49404万亩符合补助条件的退耕还林地补助，巩固好退耕还林成果。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | ≥95% | ≥95%
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.49454 | 0.49404 | 米易县因部分林农将生态林改种为经济林不符合兑现条件，经核实符合兑现条件的面积为0.1595万亩，下步督促相关林农将林种不符合要求地块上的植被进行合理更换，使其最终符合林种要求。
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
聘用生态护林员人数（人）
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90 | ≥90
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90 | ≥90
新一轮退耕还林还草补助兑现率（%）
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | ≥80%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 泸州
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 泸州市财政局、泸州市林业和竹业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2789.03 | 1423.5082 |  | 51.04%
|  |  | 其中：中央补助 | 2760.64 | 1395.1182 |  | 50.54%
|  |  | 地方资金 | 28.39 | 28.39 |  | 100%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 全年及时完成对天保工程实施单位人员社会保险补助，确保林区和谐稳定。及时兑现退耕还林政策补助，森林质量进一步提高，生态环境明显改善，生物多样性明显丰富。合江县、叙永县和古蔺县按程序聘用生态护林员，因生态护林员补助需按月支付，部分资金结存账上。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 30
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 1.266 | 1.266
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 2 | 2
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 1 | 1
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 1497 | 892 | 因生态护林员聘用政策下达较晚，叙永县正在开展聘用程序。
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | 90%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | 90%
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | 90%
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 德阳
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 德阳市财政局、德阳市自然资源和规划局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 197.12 | 179.68 |  | 91.15%
|  |  | 其中：中央补助 | 197.12 | 179.68 |  | 91.15%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定。天然林资源蓄积量持续增长。天保工程实施单位和人员社会保险补助89人。 |  |  |  | 完成天保工程实施单位和人员社会保险补助，加强天保工程二期确定单位和人员社会保障，确保林区和谐稳定。完成天保工程实施单位和人员社会保险补助86人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 96.63 | 尚有17.44万元未使用，原因：退休2人，解除合同1人；绵竹国有林场、九顶山保护区管理站、广汉市人员社保本地财政解决，中江县（1人）社保本地财政解决。
天然林资源森林蓄积量（立方米）
完善退耕还林政策补助面积（万亩）
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
聘用生态护林员人数（人）
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况（万立方米）
造林质量达标情况（退耕还林合格率%）
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%）
新一轮退耕还林还草补助兑现率（%）
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%）
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 绵阳
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1878.41 | 1126.1016 |  | 59.95%
|  |  | 其中：中央补助 | 1878.41 | 1126.1016 |  | 59.95%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 100%
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.87248 | 0.87248
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 0.2 | 0.2
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 806 | 1324 | 2021年度生态护林员补助资金区间是2021年11月-2022年10月，补助按月兑付，目前余482.81万元。
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | ≥90%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | ≥90%
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | ≥80%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财务监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 广元
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 广元市林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 7041.76 | 5469.74 |  | 77.68%
|  |  | 其中：中央补助 | 7041.76 | 5469.74 |  | 77.68%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 一是对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保了林区和谐稳定。二是完善退耕还林政策并及时兑现补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度。三是选聘脱贫地区脱贫人口5846人为生态护林员。四是天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 30
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.8317 | 0.8317
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 6.55 | 6.55
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 3067 | 5846
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | 100
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | 100
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | 100
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 遂宁
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅、四川省林业和草原局 |  | 资金使用单位 | 遂宁市各县（市、区）、市直园区
市（州）主管部门 |  |  | 遂宁市财政局、遂宁市林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央补助 | 59.26 | 49.52 |  | 83.56%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 全市各县市区天保工程二期离退休人员“五险”已纳入地方社保体系，加强社会保障，确保工程区和谐稳定；通过“一卡通”兑付完善退耕还林政策补助，退耕还林成果得到有效巩固；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 0 | 全市各县市区天保工程二期离退休人员“五险”已纳入地方社保体系。
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.40767 | 0.40767
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
聘用生态护林员人数（人）
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | 97.17%
新一轮退耕还林还草补助兑现率（%）
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 内江
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 内江市财政局、内江市自然资源和规划局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 386.88 | 383.81 |  | 99.21%
|  |  | 其中：中央补助 | 386.88 | 383.81 |  | 99.21%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 完成了天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强了社会保障，确保了林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高了退耕农户满意度；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 100
|  |  | 天保工程实施单位社会保险参保人数（人） |  | 99 | 99
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.1686 | 0.165 | 市中区36.35亩林地征占用后不再发放补助。
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 0.88 | 0.88
天保工程实施单位社会保险参保人数（人）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
聘用生态护林员人数（人）
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | 92.67%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | 96.5%
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | 99.35%
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | 90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财务监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 乐山
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 乐山市财政局、乐山市林业和园林局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 5788.33 | 4903.7656 |  | 84.72%
|  |  | 其中：中央补助 | 5788.33 | 4899.2656
|  |  | 地方资金 |  | 4.5
|  |  | 其他资金 |  | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 2021年，金口河区促进森林资源保护与管理，实施天保工程社会保险补助，国有林场职工社会保险参保率100%，加强社会保障，确保林区和谐稳定；实施新一轮退耕还林还草补助（2017年退耕还林）4.66万亩，保障新一轮退耕任务落实，资金兑现率74%，兑现面积3.42万亩，剩余的余2022年4月之前兑现；落实生态护林员1712人人；天然林资源蓄积量持续增长。较好的完成了上级下达的区域绩效目标。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 100
|  |  | 天然林资源森林蓄积量（立方米） |  |  | 0
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 1 | 0.99584
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  |  | 0
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 4.66 | 3.4162
|  |  | 新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |  |  | 0
|  |  | 退化草原生态修复治理面积（万亩） |  |  | 0
|  |  | 草原边境防火隔离带建设（公里） |  |  | 0
|  |  | 草原有害生物防治面积（万亩） |  |  | 0
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 863 | 1712
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | ≥90%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | 99.58
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | 74 | 1.198225万亩由于农户身份信息和一卡通账户有误，入账失败。将于2022年4月兑现完成。
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 0
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | ≥80%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财务监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 南充
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 南充市财政局 |  | 资金使用单位 | 南充市林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2923.61 | 2875.1 |  | 98.34%
|  |  | 其中：中央补助 | 2923.61 | 2875.1 |  | 98.34%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 100
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 1.3937 | 1.3888 | 南充市嘉陵区有48.83亩任务（补助资金0.61万元）因不符合补助政策和拨付条件暂未拨付，已责令立即整改，待整改完成后立即拨付到位。
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 2.11 | 2.11
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  |  |  | 蓬安县因第四季度考核未完成导致资金暂未拨付，资金额度47.65万元。改进措施：督促蓬安县加快拨付进度。
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | 100%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | 99%
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | 100%
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | 95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财务监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 宜宾
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 宜宾市财政厅 |  | 资金使用单位 | 宜宾市林业和竹业局
市（州）主管部门
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央补助 | 1926.07 | 1726.35 |  | 89.63% | 27.44 | 362.11 | 25 | 0.7 | 15.5 | 171.37 | 114.22 | 185 | 447 | 378.01
|  |  | 地方资金 | 5.4 | 5.4 |  | 100% | [7 empty] | 5.4
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，缴费比例达到30%以上；完善退耕还林补助面积1.0315万亩；新一轮退耕还林补助面积达到1.87万亩；聘请生态护林员1922人；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 翠屏 | 叙州 | 南溪 | 江安 | 长宁 | 高县 | 筠连 | 珙县 | 兴文 | 屏山
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 30 |  | 翠屏: 30; 筠连: 0.16; 珙县: 100; 兴文: 100
|  |  | 天然林资源森林蓄积量（立方米） |  |  | 0
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 1.04 | 1.0315 |  | 0.22 | 0.11 | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.08 | 0.18 |  | 0.1415
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 0.89 | 0.74 | 部分小班成活率不达标，待补植验收合格后兑现 | 叙州: 0.4; 珙县: 0.34
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 1.15 | 1.13 | 部分小班成活率不达标，待补植验收合格后兑现 | 叙州: 0.57; 高县: 0.2; 筠连: 0.16; 兴文: 0.2
|  |  | 新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |  |  | 0
|  |  | 退化草原生态修复治理面积（万亩） |  |  | 0
|  |  | 草原边境防火隔离带建设（公里） |  |  | 0
|  |  | 草原有害生物防治面积（万亩） |  |  | 0
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 1000 | 1922 | 该资金用于按月支付2022年每月劳务补助因此资金未列支完 | 高县: 94; 筠连: 108; 珙县: 352; 兴文: 611; 屏山: 757
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | ≥90% |  | 筠连: ≥90%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | ≥90% |  | 筠连: 0.85
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | ≥90% |  | 筠连: 0.95
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200 |  | 筠连: 400
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  |  |  |  | 筠连: 300
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | ≥80%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财务监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 广安
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 广安市财政局 广安市林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2289.41 | 2249.46 |  | 98.26%
|  |  | 其中：中央补助 | 2289.41 | 2249.46 |  | 98.26% | 167 | 15.03 | 114.4 | 775.62 | 394.18 | 783.23
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策补助0.41万亩，新一轮退耕还林第二次补助0.45万亩，新一轮退耕还林第三次补助2.01万亩，聘用生态护林员2585人。达到预期社会效益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 广安区 | 前锋区 | 华蓥市 | 岳池县 | 武胜县 | 邻水县
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 45.5
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.4101 | 0.4101 |  |  |  |  | 0.1971 | 0.1 | 0.113
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 2.01 | 2.01 |  | 0.11 |  | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 1268 | 2585 |  | 248 | 72 | 128 | 855 | 552 | 730
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | ≥90% |  |  | ≥95% |  | 92% |  | 90%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | ≥90% |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 90%
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | ≥90% |  | ≥100% | ≥95% | 100% | 95% |  | 90%
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200 |  | 400 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850 |  |  | 850 |  | 850 |  | 850
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善 |  | 逐步改善 | 逐步改善 | 逐步改善 | 逐步改善 |  | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著 |  | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 |  | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | ≥80% |  | ≥95% | ≥90% | 96% | 90 |  | 85%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 达州
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 达州市财政局 |  | 资金使用单位 | 达州市林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 4767.51 | 4119.24 |  | 86.4%
|  |  | 其中：中央补助 | 4767.51 | 4119.24 |  | 86.4%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 30
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 1.0764 | 1.0764
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 0.85 | 0.85
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 3.17 | 3.17
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 2785 | 5450
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | ≥90%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | ≥91%
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | ≥88% | 1.达州市惠民惠农补贴“一卡通”发放监管系统和四川省惠民惠农项目阳光审批基础支撑平台两个平台同时进行，有些乡镇对操作流程不熟悉，不能及时上传兑现数据，导致退耕还林资金兑现滞后。 2.由于达州市扩区调位、达川区原“一卡通”支付平台系统对划转区域识别，故导致划转区域资金未能及时发放。
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | ≥88%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 巴中
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 巴中市财政局、巴中市林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 9015.64 | 8994.32 |  | 99.76%
|  |  | 其中：中央补助 | 9015.64 | 8994.32 |  | 99.76%
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 足额购买天保工程实施单位人员270名职工保险。兑现完善退耕还林补助、新一轮退耕还林还草补助，选聘生态护林员5062名，森林资源持续增长，林区农户满意度持续提高。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 100
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.8742 | 0.8665 | 个别农户兑现信息不一致，正在核实信息兑现。
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 6 | 5.9672 | 个别农户兑现信息不一致，正在核实信息兑现。
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 7.8 | 7.7737 | 个别农户兑现信息不一致，正在核实信息兑现。
|  |  | 新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |  | 1 | 1
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 2912 | 5062
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | ≥95%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | 99.1%
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | 99.6%
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 大幅改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | ≥95%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 雅安
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 雅安市财政局、雅安市林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 3033.688 | 2937.17 |  | 96.82%
|  |  | 其中：中央补助 | 2763.09 | 2674.62 |  | 96.8%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 270.598 | 262.55 |  | 97.03%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，退耕农户满意度较高。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 30
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.33859 | 0.33859
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 0.07 | 0.07
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
聘用生态护林员人数（人）
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | 90
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | 100
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | 100
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | 92.5
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 眉山
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅、四川省林业和草原局 |  | 资金使用单位 | 眉山市林业局
市（州）主管部门 |  |  | 眉山市财政局、眉山市林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 231.36 | 204.62 |  | 88.44%
|  |  | 其中：中央补助 | 231.36 | 204.62 |  | 88.44%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 完成天保工程实施单位人员社会保险补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；对完善退耕还林政策给予补助，持续巩固退耕还林成果；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 30
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.75109 | 0.75109
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
聘用生态护林员人数（人）
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90 | ≥90
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90 | ≥90
新一轮退耕还林还草补助兑现率（%）
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80 | ≥80
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 资阳
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 资阳市自然资源和规划局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 265.24 | 265.24 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 262.05 | 262.05 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 3.59 | 3.59
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%）
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.23 | 0.23
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 0.59 | 0.59
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
聘用生态护林员人数（人）
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90 | 100
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90 | 100
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90 | 100
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
|  |  | 完善退耕还林政策补助标准（元） |  | 125 | 125
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | 95
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 阿坝
阿坝州中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 19551.6
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 19551.6 | 9781.45 |  | 50.03%
|  |  | 其中：中央补助 | 19551.6 | 9781.45 |  | 50.03%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；对退化草原开展生态修复治理，实现草原生态保护和恢复；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 天保工程实施单位社会保险缴费比例30%,完善退耕还林政策补助面积0.94万亩，新一轮退耕还林第三次补助面积1.82万亩，退化草原生态修复治理项目、草原有害生物防治项目今年全面展开，
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 30
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 0.94 | 0.94
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 1.82 | 1.82
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
|  |  | 退化草原生态修复治理面积（万亩） |  | 40.8 | 0 | 阿坝县正在开展3个项目施工监理招标；若尔盖资金下达晚，已完成实施方案编制，待州局组织评审；松潘县项目资金统筹过程中；汶川县方案待批，季节还未到；马尔康由于资金下达晚，错过种草季节。由于资金下达较晚，该项目需要跨年度实施，2022年全面完成。
草原边境防火隔离带建设（公里）
|  |  | 草原有害生物防治面积（万亩） |  | 197 | 0 | 阿坝县正在开展项目施工监理招标；金川该项目资金下达时间为2021年12月，项目建设要求建设时间为5-6月份，因此该项目2022年完成；若尔盖资金下达晚，已完成作业设计评审，拟定4月20日开工；松潘县正在开展前期工作。由于资金下达较晚，该项目需要跨年度实施，2022年全面完成。
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 3050 | 3050
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | ≥90%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | ≥90%
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | ≥80%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财务监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 甘孜
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 甘孜州林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 甘孜州财政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 22415.06 | 11066.769 |  | 49.37%
|  |  | 其中：中央补助 | 22415.06 | 11066.769 |  | 49.37%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；对退化草原开展生态修复治理，实现草原生态保护与恢复；选聘脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；对退化草原开展生态修复治理，实现草原生态保护与恢复；选聘脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 100
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 1.6662 | 1.6662
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
|  |  | 新一轮退耕还草第三次补助面积（万亩） |  | 1.16 | 1.16
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
|  |  | 退化草原生态修复治理面积（万亩） |  | 16.1 | 0 | 此项目为跨年实施项目，项目实施单位正在开展前期工作，预计10月底前全面完成。
草原边境防火隔离带建设（公里）
|  |  | 草原有害生物防治面积（万亩） |  | 600 | 0 | 此项目为跨年实施项目，项目实施单位正在开展前期工作。根据虫害发生情况，还未达到灭虫季节，虫害防治预计8月底前全面完成；由于灭鼠季度原因，鼠害防治12月底之前全面完成。
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 6515 | 21268
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90 | ≥90
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90 | 100
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90 | 100
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80 | ≥90
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 凉山
汇总
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门 |  |  | 凉山州财政局、凉山州林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 33116.93 | 14963.13 |  | 45.18%
|  |  | 其中：中央补助 | 33116.93 | 14963.13 |  | 45.18%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；对退化草原开展生态修复治理，实现草原生态保护和恢复；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员在职1949名、离退休7205名社会保险给予了补助，加强了社会保障，确保林区和谐稳定；兑现完善退耕还林政策补助2.1万亩，巩固好退耕还林成果；完成兑现新一轮退耕还林第二次补助面积15.4万亩、新一轮退耕还林第三次补助面积11.8万亩、新一轮退耕还草第二次补助面积1.5万亩，改善了水土流失，保障了新一轮退耕任务落实，林区民生状况逐步改善，退耕农户和牧民满意度达91.06%；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 30 | 资金到位太迟，各单位已垫支，待调账和结转次年使用1027.61万元
天然林资源森林蓄积量（立方米）
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  | 2.1 | 2.1
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  | 15.52 | 15.4 | 未兑现101.92万元，原因是:项目已实施，待验收后支付资金68.09万元（木里县60万元、普格县4.77万元、雷波县3.32万元）；昭觉县因被扣减资金1.66万元，县级资金还未拨款到位，资金2.33万元面积0.02万亩无法兑现，现在正在申请资金，资金到位后尽快完成兑现工作；美姑县因两个未验收合格乡镇，未兑现资金31.5万元面积0.1万亩。整改措施：加快验收和信息推送进度。
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 11.99 | 11.8 | 未兑现279.90万元，原因是:木里县待验收后支付资金200万元；宁南县0.19万亩验收不合格，未兑现77.51万元，待2022年复验收合格后兑现；金阳县乡镇正在推送2.39万元。整改措施：加快验收和信息推送进度。
|  |  | 新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 退化草原生态修复治理面积（万亩） |  | 53 | 0 | 喜德县被整合（统筹）资金725万元，未使用9,798.98万元。原因因:已编制方案待批复和办理政府采购手续未使用6,641.98万元(美姑县758万元、盐源县1,249万元、金阳县639万元、冕宁县1,024万元、甘洛县665万元、越西县730万元、布拖县730万元、普格县846.98万元);正在方案编制中未使用3,678万元（西昌市154万元、德昌县158万元、会理市113万元、昭觉县581万元、木里县1,222万元、会东县114万元、宁南县114万元）；雷波县由于地块无法落实无法实施701万元。已编制方案待批复和办理政府采购手续未使用6,641.98万元、正在方案编制中未使用3,678万元、雷波县由于地块无法落实无法实施701万元。整改措施：加快项目建设进度。
草原边境防火隔离带建设（公里）
|  |  | 草原有害生物防治面积（万亩） |  | 33 | 0 | 加快项目进度
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | 8396 | 11080
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |  | ≥90% | 92.87%
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥90% | 100%
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥90% | 93.22%
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 1200 | 1200
|  |  | 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩） |  | 850 | 850
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥80% | 91.0588
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 长江局
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
市（州）主管部门
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 4083.71 | 4046 |  | 99.08%
|  |  | 其中：中央补助 | 3133.71 | 3133.71 |  | 100%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 950 | 912.29 |  | 96.03%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位和人员社会保险给予补助位和人员社会保障，确保林区和谐稳定。 |  |  |  | 完成社会保险给予补助4046万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 100% | 100%
天然林资源森林蓄积量（立方米）
完善退耕还林政策补助面积（万亩）
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
聘用生态护林员人数（人）
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
造林质量达标情况（退耕还林合格率%）
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%）
新一轮退耕还林还草补助兑现率（%）
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%）
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 大渡河
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省大渡河造林局
市（州）主管部门
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2382.78 | 2693.47 |  | 113%
|  |  | 其中：中央补助 | 2382.78 | 2693.47 |  | 113%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  | 30 | 100
天然林资源森林蓄积量（立方米）
完善退耕还林政策补助面积（万亩）
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
聘用生态护林员人数（人）
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
造林质量达标情况（退耕还林合格率%）
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%）
新一轮退耕还林还草补助兑现率（%）
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%）
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财务监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 草原站
中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 |  | 资金使用单位 | 四川省大渡河造林局
市（州）主管部门
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 70 | 70 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 70 | 70 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；天然林资源蓄积量持续增长。 |  |  |  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；天然林资源蓄积量持续增长。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%）
天然林资源森林蓄积量（立方米）
完善退耕还林政策补助面积（万亩）
新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
退化草原生态修复治理面积（万亩）
草原边境防火隔离带建设（公里）
草原有害生物防治面积（万亩）
聘用生态护林员人数（人）
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
造林质量达标情况（退耕还林合格率%）
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%）
新一轮退耕还林还草补助兑现率（%）
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费、元/亩）
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 林区民生状况
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%）
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财务监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。