## 四川省林业草原生态保护恢复资金

## 2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达林业草原生态保护恢复资金情况

1.中央下达林业草原生态保护恢复资金预算情况

2021年，中央下达我省林业草原生态保护恢复资金145249万元，其中天保工程社会保险24214万元，政策性社会性支出9902万元，完善退耕还林政策支出2057万元，新一轮退耕还林还草26854万元,草原生态修复治理31175万元，生态护林员33905万元，国家公园17142万元。

2.中央下达林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标情况

中央下达区域绩效目标数量指标：天保工程实施单位社会保险缴费比例24.95%，天然林资源森林蓄积量≥160652.53立方米，完善退耕还林政策补助16.45万亩，2019年新一轮退耕还林第二次补助26.63万亩，2017年新一轮退耕还林第三次补助45万亩，2019年新一轮退耕还草第二次补助2.5万亩，退化草原生态修复治理91万亩，草原有害生物防治800万亩，聘用生态护林员33905人，国家公园范围内自然资源监测覆盖面积≥8000平方公里，开展巡护管护工作≥50000人次。

（二）我省下达林业草原生态保护恢复资金情况

1.我省下达林业草原生态保护恢复资金预算情况

根据中央下达资金情况，我省共下达中央财政林业草原生态保护恢复资金145249万元，其中天保工程社会保险补助24929.66万元，天保工程政策性社会性支出补助9186.34万元，草原生态修复治理补助31175万元，国家公园补助17142万元，完善退耕还林政策补助2057万元，新一轮退耕还林还草补助26854万元，生态护林员33905万元。

2.我省下达林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标情况

我省下达区域绩效目标数量指标：天保工程实施单位社会保险缴费比例30%，天然林资源森林蓄积量≥160652.53立方米，完善退耕还林政策补助16.4535万亩，2019年新一轮退耕还林第二次补助26.63万亩，2017年新一轮退耕还林第三次补助45万亩，2019年新一轮退耕还草第二次补助2.5万亩，退化草原生态修复治理109.9万亩，草原有害生物防治800万亩，聘用生态护林员34075人，国家公园范围内自然资源监测覆盖面积≥8000平方公里，开展巡护管护工作≥50000人次。其中我省下达的天保工程实施单位社会保险缴费比例、退化草原生态修复治理面积、草原有害生物防治面积、聘用生态护林员人数均大于国家下达的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

接到中央资金文件后，我省按照工作流程全额将资金分解下达各市（州）及扩权县（市），要求各地严格按照资金管理办法规定，切实加强项目资金管理。截至评价日，中央财政林业草原生态保护恢复资金已执行87392.58万元，执行率60.17%。同时，为进一步加强项目资金管理，我省印发了《四川省林业和草原建设项目管理办法》《关于推进退耕还林还草高质量发展的意见》《关于开展全省草原有害生物普查工作的通知》和《关于进一步加强生态护林员队伍建设管理工作的通知》，指导各地规范项目实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，天保工程实施单位社会保险缴费比例达到30%，选聘生态护林员5.43万名。完成大熊猫国家公园四川片区的勘界和自然资源调查监测8622平方公里，开展巡逻管护工作7.27万人次，以大熊猫公园为主体的自然保护地体系进一步健全，森林资源得到有效管护。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标完成情况

天保工程实施单位社会保险缴费比例达到30%，聘用生态护林员54345人。完善退耕还林政策补助面积已兑现16.4164万亩，2019年新一轮退耕还林第二次补助面积已兑现26.33万亩，2017年新一轮退耕还林第三次补助面积已完成兑现43.52万亩，2019年新一轮退耕还草第二次补助面积全部兑现2.5万亩。截止2021年底，退化草原生态修复治理完成124.8万亩、草原有害生物防治完成765万亩。聘用生态护林员54345人。完成大熊猫国家公园四川片区的勘界和自然资源调查监测8622平方公里，开展巡逻管护工作72735人次。

（2）质量指标完成情况

据统计，全省退耕还林合格率90%，原住居民（户）参与国家公园管护率85%，对园区内不同种类自然资源资产的管理覆盖率63%，符合国家相关规定。

（3）时效指标完成情况

据统计，完善退耕还林政策补助兑现率99.8%，新一轮退耕还林还草补助兑现率97.6%，符合国家相关规定。

（4）成本指标完成情况

根据国家资金下达情况，我省5年期限内新一轮退耕还林补助标准为（不含种苗补助费）1200元/亩，3年期限内新一轮退耕还草补助标准为（不含种苗补助费）850元/亩。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标完成情况

通过项目实施，引导园区原住民生产生活方式逐步转型取得一定效果。

（2）社会效益指标完成情况

通过项目实施，我省林区民生状况逐步改善，野生动物栖息地连通性增强，生态系统和生物多样性得到有效保护，国家公园保护和管理能力明显提升。

（3）可持续影响指标完成情况

项目持续发挥生态作用显著，大熊猫等珍稀濒危物种种群数量持续增长。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标完成情况：据统计，退耕农户和牧民满意度85%，国家公园所在地公众满意度85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

根据各地自评情况，本次绩效评价退耕还林、草原生态修复项目、草原有害生物防治、熊猫公园部分指标尚未完成，主要原因：一是部分退耕还林还草面积检查验收不合格，正在进行补植补造，待验收合格后再兑现资金；二是甘孜州、阿坝州、凉山州草原生态修复项目实施地为高原高寒地区，施工期短，待冻土期结束后才能开工建设；三是部分贫困县将草原生态修复治理资金纳入涉农资金统筹整合，部分绩效指标相应调减；四是国家公园资金项目实施地大多数为高原高寒、高山峡谷地区，冬春大雪封山、夏秋地质灾害严重，施工期短。

（二）下一步改进措施

下一步，我局将加大对未完工项目的督促指导，要求各地对未完成的项目倒排工期，加快项目建设进度；对已完成的项目及时组织检查验收，加快资金拨付进度。同时，为用好中央财政转移支付项目资金，充分发挥项目资金效益，我省将进一步加强项目资金管理。一是根据《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2021〕76号）,制定《四川省中央林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》。二是进一步做好中央财政林业草原项目储备库入库工作，根据《中央财政林业草原项目储备库入库指南》，制定我省项目申报指南，指导地方完成项目申报工作。三是进一步加强项目监管。对项目执行情况建立动态信息，每月对项目形象进度、投资完成和资金支付等情况进行通报，及时分析研判项目实施过程中出现的问题，确保项目建设质量。四是强化资金稽查和绩效评价。采取省市联动、第三方机构参与、县级自评等方式，建立自评与他评相结合的资金稽查和绩效评价体系。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据我省绩效评价工作开展情况，4月30日前，要求各级林草主管部门针对绩效自评发现的预算执行率偏离、绩效目标实现程度不高等方面存在的问题，剖析问题原因，制定整改工作方案，细化具体整改举措。5月31日前，各级林草主管部门向同级人大报送绩效自评结果，市（州）、县（市、区）林草主管部门要在门户网站公开《自评表》，省级林草主管部门要在门户网站公开《自评表》和《自评报告》。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2021年林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表