## sheet1
附4：
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 科技计划-川白獭兔良繁体系构建与产业化示范
主管部门及代码 |  | 四川省林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 四川省草原科学研究院
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 100.0 | 执行数： | 74.12
|  | 其中：财政拨款 |  | 100.0 | 其中：财政拨款 | 74.12
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 | 0.0
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 该项目任务执行期为2年，项目总体目标按照2年任务期设置，通过项目实施，全面提升我省川白獭兔良种供给能力，加快良繁体系构建，实现良种良法配套。具体绩效目标包括：1、川白獭兔良种生产能力的提升。改建核心场兔舍1幢500m2，新建自动化兔笼1000个，更换兔场消毒设施2套；川白獭兔原种养殖规模由700只增加到1000只，年生产原种兔30000只；建设二级良种扩繁场2个，存栏基础种兔1000只。2、良种良法配套技术的研究集成与示范。研究集成无抗饲料生产技术；标准化健康养殖技术；粪污无害化处理技术；主要疫病综合防控技术。3、基地建设：建立獭兔标准化养殖示范基地2-3个，推广良种25000只，出栏优质獭兔商品兔100万只；开展川白獭兔配套养殖技术培训8期，培训新型养殖农民500人次；4、产品开发。獭兔裘皮仿真熊猫产品工艺改进，开发新产品2-3个；肉产品1-2个。 |  |  |  | 该项目任务执行期为2年（2021年-2022年），项目总体目标按照2年任务期设置，通过项目实施，全面提升我省川白獭兔良种供给能力，加快良繁体系构建，实现良种良法配套。2021年完成的绩效目标包括：1、川白獭兔良种生产能力的提升。改建核心场兔舍1幢500m2，新建自动化兔笼1000个，更换兔场消毒设施2套。2、基地建设：建立獭兔标准化养殖示范基地1个，推广良种1.2万余只，3、产品开发。獭兔裘皮仿真熊猫产品工艺改进，开发新产品1个。剩余未完成的绩效目标将在2022年项目实施期结束后全部完成。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 建立獭兔标准化养殖示范基地 |  | 2-3个 | 已建立1个示范基地，由于该项目实施期为2年，项目指标为2年总体指标，剩余指标在项目任务期结束前完成。
|  |  | 新建自动化兔笼 |  | 1000个 | 1000个
|  |  | 獭兔裘皮仿真熊猫产品工艺开发新产品 |  | 2-3个 | 已完成1个，由于该项目实施期为2年，项目指标为2年总体指标，剩余指标在项目任务期结束前完成。
|  |  | 推广獭兔良种 |  | 2-2.5万只 | 已推广獭兔良种1.2万余只，由于该项目实施期为2年，项目指标为2年总体指标，剩余指标在项目任务期结束前完成。
质量指标
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2022年 | 2022年
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 |  | 通过项目实施，全面提升我省川白獭兔良种供给能力，加快良繁体系构建，实现良种良法配套 | 该项目实施期为2年，项目指标为2年总体指标。待项目实施时期届满后，方可达到预期社会效益目标。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目影响年限 |  | ≥2年 | 该项目实施期为2年，项目指标为2年总体指标。待项目实施时期届满后，方可达到预期社会效益目标。
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标