## sheet1
附4：
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 水利发展资金-中小河流治理
主管部门及代码 |  | 四川省林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 四川省卧龙特别行政区
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 2051.0 | 执行数： | 1298.53
|  | 其中：财政拨款 |  | 2051.0 | 其中：财政拨款 | 1298.53
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 | 0.0
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 2021年 5月前完成该工程初步设计、初设批复、清单编制、财评及施工、监理招投标工作，年内完成工程建设，确保当地群众生命财产安全，发挥工程防洪保安作用。 |  |  |  | 已完成工程建设的86%。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 新建堤防 |  | 1700米 | 新建堤防1293米
|  | 质量指标 | 堤防质量 |  | 达到国家水利工程建设质量验收标准 | 达标
|  | 时效指标 | 工程开工、竣工 |  | 计划2021年5月开建，2021年12月底建设完成 | 已开工，尚未完工
|  | 成本指标 | 是否控制在财评概算单价内 |  | 是 | 是
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 减淹耕地 |  | 50亩 | 完成
|  |  | 减少经济损失 |  | 5000万元 | 完成
|  |  | 减少受灾人口 |  | 2000人 | 完成
|  | 社会效益指标 | 保护受威胁农户安全 |  | 500户、2000人 | 完成
|  | 生态效益指标 | 改善水生态环境 |  | 是 | 是
|  | 可持续影响指标 | 工程建设后是否良性运行 |  | 是 | 是
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 当地群众满意度 |  | ≧90% | 1