## sheet1
附4：
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 科研业务用房建设
主管部门及代码 |  | 四川省林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 四川省林业科学研究院
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 210.0 | 执行数： | 8.04
|  | 其中：财政拨款 |  | 0.0 | 其中：财政拨款 | 0.0
|  | 其他资金 |  | 210.0 | 其他资金 | 8.04
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 依程序申请项目立项，立项后按程序委托设计单位完成设计工作 |  |  |  | 完成可研报告1份，可行性研究报告已呈送局领导审阅，已签报省领导待研究立项
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 完成地勘报告数量 |  | 1份 | 0
|  |  | 完成可行性研究报告数量 |  | 1份 | 1
|  |  | 完成项目报建材料数量 |  | 1份 | 0
|  |  | 完成项目设计方案数量 |  | 1份 | 0
|  |  | 完成项目施工图数量 |  | 1份 | 0
|  | 质量指标 | 地勘报告、可行性研究报告、项目设计方案是否通过 |  | 评审合格、予以通过 | 暂未进行
|  | 时效指标 | 地勘报告、可行性研究报告、项目设计方案、项目施工图、项目报建材料完成时间 |  | 按时完成 | 暂未开展
|  | 成本指标 | 地勘费用、可行性研究报告费、项目设计方案编制费成本控制 |  | 通过公开招标后部超过项目概算 | 暂未实施
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目完成后达到的成效 |  | 为我院科研工作搭建良好的基础平台 | 暂未实施
生态效益指标
可持续影响指标
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 职工满意度指标 |  | 90%以上 | 0