## sheet1
附4：
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | GEF国家公园体制机制创新项目四川省试点示范项目
主管部门及代码 |  | 四川省林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 四川省大熊猫科学研究院
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 224.85 | 执行数： | 192.2
|  | 其中：财政拨款 |  | 0.0 | 其中：财政拨款 | 0.0
|  | 其他资金 |  | 224.85 | 其他资金 | 192.2
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 2021年度，GEF国家公园体制机制创新项目大熊猫国家公园四川省试点示范项目至少开展1次针对各级管理机构有关生物多样性保护、保护管理、生态监测或者法律/政策等方面的培训，至少开展1次法律体系建设方面的调研，覆盖大熊猫国家公园(四川)涉及的部分市州和县区，开展国家公园社区可持续替代生计、转型发展等方面的活动。 |  |  |  | 2021年度，GEF项目开展了1次针对大熊猫国家公园四川片区各级管理机构有关保护管理、能力提升、生物多样性监测、政策法律、环境教育/社会包容/性别主流化等方面的培训。开展了1次法律体系建设方面的调研，起草了大熊猫国家公园四川片区管理办法和管理条例(初稿)。编制完成大熊猫国家公园(四川)保护综合规划。开展了1次跨省协作联合行动，签订联防联护协议，制作了1部联合巡护宣传短片。实施可持续替代生计示范建设等5个社区项目，帮助村民发展养蜂、石斛种植等绿色产业，设计logo、包装产品，建立管理制度，编制特许经营指南，带动村民收益增加；开展了1次针对社区人员有关可持续替代生计、自然教育、特许经营等方面的培训，制作发放年历1500余份，制定社区志愿者管理办法，吸纳75人加入大熊猫家园志愿守护队；制定社区巡护监测规程、野生动物救护预案等，组织开展了1次社区巡护监测工作。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 培训学员 |  | 涉及该项目4个试点村村民不低于300人 | 549人
|  | 质量指标 | 工作完成率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 时间完成进度 |  | 按计划完成 | 按计划完成
|  | 成本指标 | 各类会议成本 |  | 控制在国家、省相关会议经费使用和GEF项目文件会议经费使用范围内 | 控制在国家、省相关会议经费使用要求和GEF项目文件会议经费使用范围内
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 对生态的保护作用 |  | GEF项目4个试点村村民生态保护意识得到明显提升，对自然资源利用和依赖程度明显降低，国家公园生态保护成效得到增强。 | GEF项目4个试点村村民生态保护意识得到明显提升，对自然资源利用和依赖程度明显降低，75人加入大熊猫家园志愿守护队，国家公园生态保护成效得到增强。
可持续影响指标
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | 90%以上 | 90%以上