## sheet1
附4：
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 卧龙特区皮条河段二道桥、松潘营水毁修复工程
主管部门及代码 |  | 四川省林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 四川省卧龙特别行政区
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 300.0 | 执行数： | 130.79
|  | 其中：财政拨款 |  | 0.0 | 其中：财政拨款 | 0.0
|  | 其他资金 |  | 300.0 | 其他资金 | 130.79
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 工程建成后，将使区内居民以及电力、通讯、耕地等重要公用设施得到不同程度的保护，并有力地促进当地社会、经济、环境的可持续发展。 |  |  |  | 工程建成后，将使区内居民以及电力、通讯、耕地等重要公用设施得到不同程度的保护，并有力地促进当地社会、经济、环境的可持续发展。，现在正在建设中。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 防洪堤修复 |  | 本工程综合治理皮条河河道长度581m，其中二道桥新建堤防护岸251m，松潘营新建堤防330m。 | 新建堤防462米
|  | 质量指标 | 工程施工监理 |  | 符合规范，≥90% | 符合规范
|  |  | 工程质量 |  | 符合规范，≥90% | 符合规范
|  |  | 工程施工验收 |  | 符合规范，≥90% | 符合规范
|  |  | 工程设计施工设计标准 |  | 符合规范，≥90% | 符合规范
|  | 时效指标 | 资金下达预算执行率 |  | ≥80% | 按进度完成
|  |  | 完成工程任务量 |  | 100% | 按进度完成
|  |  | 施工总工期 |  | 90天 | 按进度完成
|  | 成本指标 | 工程部分（含建筑工程、施工临时工程、备用金） |  | 268.54万元 | 130.79万元
|  |  | 二类费用（含设计费、监理费、水土保持费等） |  | 31.46万元 | 完成
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 保障工程安全度汛 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 达标
|  | 社会效益指标 | 保障居民社会活动平稳 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 达标
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 达标
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 达标
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意度 |  | ≥90% | 按进度完成
|  |  | 服务群众满意度 |  | ≥90% | 按进度完成