## sheet1
附4：
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 19年文化旅游提升工程（中央基建第二批）
主管部门及代码 |  | 四川省林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 四川省卧龙特别行政区
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 693.0 | 执行数： | 693.0
|  | 其中：财政拨款 |  | 693.0 | 其中：财政拨款 | 693.0
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 | 0.0
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 受2020年初新冠疫情、“8.17”特大山洪泥石流灾害影响及卧龙特殊气候影响，2020年开工建设中的卧龙大熊猫国家公园保护利用设施建设项目未能如期完工，计划于2021年5月竣工验收。 |  |  |  | 经过努力，卧龙大熊猫国家公园保护利用设施建设项目于2021年6月28日竣工验收，现在项目使用正常。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 市政工程及信息化 |  | 2部分 | 2部分
|  | 质量指标 | 符合设计要求 |  | 符合工程施工验收规范和标准 | 符合工程施工验收规范和标准
|  | 时效指标 | 工程竣工验收完成时限 |  | 2021年5月 | 44713
|  | 成本指标 | 勘察设计尾款、监理服务、工程施工等 |  | 693万元 | 693
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 带动沿线旅游发展 |  | 1000万元 | 1000万元
|  | 社会效益指标 | 保障社会稳定 |  | 100% | 1
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | ≥90% | ≥90%
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | ≥90% | ≥90%
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 |  | ≥90% | ≥90%