## sheet1
附4：
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 中小河流治理
主管部门及代码 |  | 四川省林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 四川省卧龙特别行政区
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 237.0 | 执行数： | 237.0
|  | 其中：财政拨款 |  | 237.0 | 其中：财政拨款 | 237.0
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 | 0.0
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 通过对卧龙特区卧龙、耿达两镇的头道桥、脚木沟、耿达村、獐牙杠共4处治理河段进行新建、拆除重建和加固堤防，以及河道疏浚后，确保受威胁住户的生命财产安全得以保障，促进民族地区社会和谐稳定。 |  |  |  | 已完成工程建设
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 加固堤防 |  | 427.06m | 405.19m
|  |  | 新建堤防 |  | 749.37m | 1502.318m
|  |  | 拆除重建堤防 |  | 811.65m | 31.5m
|  |  | 河道疏浚 |  | 3496m | 3822m
|  |  | 堤防工程级别 |  | 4级 | 4级
|  |  | 河道治理总长度 |  | 5.11km | 5.11Km
|  | 质量指标 | 工程质量 |  | 符合国家、行业的现行质量验收标准及业主要求 | 符合规范
|  |  | 工程验收合格率 |  | 1 | 合格
|  | 时效指标 | 2021年完成工程任务量 |  | 1 | 1
|  |  | 施工总工期 |  | 7个月 | 7个月
|  | 成本指标 | 工程部分（含建筑工程、施工临时工程、独立费用） |  | 2283.66万元 | 符合规范
|  |  | 建设及施工场地征用费 |  | 70.94万元 | 符合规范
|  |  | 环境保护工程 |  | 20.62万元 | 符合规范
|  |  | 水土保持工程 |  | 24.78万元 | 符合规范
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 保护耕地 |  | 140亩 | 达标
|  |  | 保护人口 |  | 1200人 | 达标
|  | 社会效益指标 | 安全 |  | 保障老百姓生命财产安全 | 达标
|  | 生态效益指标 | 水生态 |  | 沿江河岸的生态系统将由荒滩地变为人工堤防；堤后原被洪水冲刷的荒地将变成城乡建设用地，水土流失情况将得到控制。 | 达标
|  | 可持续影响指标 | 社会稳定 |  | 促进民族地区和谐稳定 | 达标
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧90% | 1